## ATM
Id | Nivel | Codigo | Nombre | Responsable | Fecha Inico Plan | Fecha Termino Plan | Fecha Inicio Real | Fecha Termino Real | % Avance Informado | % Avance Esperado
1 | PROGRAMA | 238 | Piloto Recambio ATM | J.Kirsinger | 24-11-2014 | 29-04-2016 | 24-11-2014 | 04-06-2015 | 54.19 | 100
2 | PROYECTO | 756 | ATM 1007 | P.Garcia | 16-03-2015 | 16-05-2015 | 16-03-2015 | 04-05-2015 | 37.18 | 100
3 | SUBTAREA | 53363 | Creación ATM/ Enlace RedBanc/ETB | P.Garcia | 16-03-2015 | 16-03-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
4 | SUBTAREA | 53364 | Asignación Proveedor | C.Vasquez | 20-04-2015 | 20-04-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
5 | SUBTAREA | 53365 | Obras Civiles |  | 20-04-2015 | 24-04-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
6 | SUBTAREA | 53366 | Instalación ATM/Certificado de Anclaje |  | 24-04-2015 | 04-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
7 | SUBTAREA | 53367 | Instalación Cámaras y Alarmas / Certificado |  | 04-05-2015 | 07-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 100
8 | SUBTAREA | 53368 | Configuración |  | 08-05-2015 | 08-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 100
9 | SUBTAREA | 53369 | Instalación Pilar/Imagen |  | 08-05-2015 | 11-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 100
10 | SUBTAREA | 53370 | Emisión de Acta Final de Entrega del ATM | P.Garcia | 12-05-2015 | 12-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 100
11 | SUBTAREA | 53371 | Carga de Valores | P.Garcia | 13-05-2015 | 13-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 100
12 | SUBTAREA | 53372 | Instalación Enlace |  | 17-03-2015 | 09-04-2015 | N/A | N/A | 25 | 100
13 | PROYECTO | 764 | Seguimiento PMO | S.Melis | 24-11-2014 | 29-04-2016 | 24-11-2014 | 28-11-2014 | 100 | 100
14 | SUBTAREA | 53471 | Kick-Off Mesa Multidiciplinaria | S.Melis | 24-11-2014 | 27-11-2014 | N/A | N/A | 100 | 100
15 | SUBTAREA | 53472 | Seguimiento Riesgos |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
16 | SUBTAREA | 53473 | Seguimiento DR - DEF |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
17 | SUBTAREA | 53474 | Cotización Servicios |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
18 | SUBTAREA | 53475 | Aprobación Presupuestaria | S.Melis | 28-11-2014 | 30-12-2014 | N/A | N/A | 100 | 100
19 | SUBTAREA | 53476 | Gestión Solicitudes Contrato |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
20 | SUBTAREA | 53477 | Generación Estado Pago |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
21 | SUBTAREA | 53478 | Generación Provisiones |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
22 | SUBTAREA | 53479 | Seguimiento Proyecto |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
23 | SUBTAREA | 53480 | Informar el Estado del Proyecto |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
24 | SUBTAREA | 53481 | Recolección Lecciones Aprendidas |  | 02-03-2015 | 29-04-2016 | N/A | N/A | 0 | 0
25 | PROYECTO | 765 | ATM 8706 | P.Garcia | 30-04-2015 | 30-05-2015 | 30-04-2015 | 04-06-2015 | 98 | 100
26 | SUBTAREA | 53488 | Asignación Proveedor | C.Vasquez | 30-04-2015 | 30-04-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
27 | SUBTAREA | 53489 | Retiro ATM |  | 06-05-2015 | 06-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
28 | SUBTAREA | 53490 | Obras Civiles |  | 06-05-2015 | 06-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
29 | SUBTAREA | 53491 | Instalación ATM/Certificado de Anclaje |  | 06-05-2015 | 07-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
30 | SUBTAREA | 53492 | Instalación Cámaras y Alarmas / Certificado |  | 08-05-2015 | 12-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
31 | SUBTAREA | 53493 | Configuración |  | 12-05-2015 | 12-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
32 | SUBTAREA | 53494 | Instalación Pilar/Imagen |  | 13-05-2015 | 14-05-2015 | N/A | N/A | 70 | 100
33 | SUBTAREA | 53495 | Instalación enlace RedBanc |  | 15-05-2015 | 15-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
34 | SUBTAREA | 53496 | Emisión de Acta Final de Entrega del ATM |  | 16-05-2015 | 18-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
35 | SUBTAREA | 53497 | Carga de Valores |  | 19-05-2015 | 19-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
36 | PROYECTO | 767 | Atm 114 | P.Garcia | 30-04-2015 | 30-05-2015 | 30-04-2015 | 06-05-2015 | 100 | 100
37 | SUBTAREA | 53505 | Asignación Proveedor | C.Vasquez | 30-04-2015 | 30-04-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
38 | SUBTAREA | 53506 | Retiro ATM |  | 06-05-2015 | 06-05-2015 | N/A | N/A | 100 | 100
39 | SUBTAREA | 53507 | Obras Civiles |  | 06-05-2015 | 22-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 0
40 | SUBTAREA | 53508 | Instalación ATM/Certificado de Anclaje |  | 06-05-2015 | 22-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 0
41 | SUBTAREA | 53509 | Instalación Cámaras y Alarmas / Certificado |  | 06-05-2015 | 22-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 0
42 | SUBTAREA | 53510 | Configuración |  | 06-05-2015 | 22-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 0
43 | SUBTAREA | 53511 | Instalación Pilar/Imagen |  | 06-05-2015 | 22-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 0
44 | SUBTAREA | 53512 | Instalación enlace RedBanc |  | 06-05-2015 | 22-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 0
45 | SUBTAREA | 53513 | Emisión de Acta Final de Entrega del ATM |  | 06-05-2015 | 22-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 0
46 | SUBTAREA | 53514 | Carga de Valores |  | 06-05-2015 | 22-05-2015 | N/A | N/A | 0 | 0